## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 5팀 프로젝트명 = AndroidAppStudio(게시판) |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 수행 사항 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 5월
[7 empty] | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | 로그인 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 회원가입 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 회원탈퇴 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 회원수정 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 회원조회 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 보고서 작성 |  | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2 | 진행완료 | bar: 3주차 월 to 3주차 화
박지선 | 글작성 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 글목록 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 스프링서버 |  | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 일
이정현 | 페이징 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 착수검토 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
원종현 | 글조회 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 안드로이드 xml 게시판 작성 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
정윤정 | 글수정 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 스프링서버 |  | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
최재우 | 로그아웃 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화
| 글수정 |  | 2021-05-13 | 2021-05-20 | 8 | 진행완료 | bar: 2주차 화 to 3주차 화