## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 5팀 최종 프로젝트 - 영화 리뷰 | [5 empty] | 완료여부 표시
[6 empty] | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 5월 | [11 empty] | 6월
[9 empty] | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16
[9 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[9 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 |  |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-25 | 6 | 진행중
정윤정
박지선 | 댓글작성 |  |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-31
| 게시글 좋아요/싫어요 |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-07
| 실시간 영화 순위 |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-10
이정현
원종현 | 댓글 리스트 | MVC | 작성 된 게시판에 댓글 리스트 구현 |  | 2021-05-23 | 2021-05-25 |  | 진행완료
| 댓글 삭제 | MVC | 댓글 번호를 통해 바로 삭제 |  | 2021-05-25 | 2021-05-29 |  | 진행완료
| 댓글 삭제 | Ajax | Ajax로 화면전환 없이 댓글 삭제 가능 |  | 2021-05-29 | 2021-06-04 |  | 진행완료
| 댓글 수정 | Ajax | Ajax로 구현실패 |  | 2021-06-04 | 2021-06-06 |  | 진행완료
| 댓글 수정 | View | 수정 View를 따로 만들어 댓글 내용 수정 |  | 2021-06-06 | 2021-06-07 |  | 진행완료
| Rent 게시판 | MVC | List 및 Insert 구현 |  | 2021-06-07 | 2021-06-10 |  | 진행완료
| Rent 게시판 | MVC | Update 및 delete 구현 |  | 2021-06-11 | 2021-06-13 |  | 진행완료
| Rent 게시판 | Local에서 업로드 | 사진 업로드 |  | 2021-06-13 | 2021-06-16 |  | 진행완료
최재우