## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 5팀 최종 프로젝트 - 영화 리뷰 | [5 empty] | 완료여부 표시
[6 empty] | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
구분 | 대분류 | 소분류 | 내용 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 5월 | [11 empty] | 6월
[9 empty] | 44336 | 44337 | 44338 | 44339 | 44340 | 44341 | 44342 | 44343 | 44344 | 44345 | 44346 | 44347 | 44348 | 44349 | 44350 | 44351 | 44352 | 44353 | 44354 | 44355 | 44356 | 44357 | 44358 | 44359 | 44360 | 44361 | 44362 | 44363
[9 empty] | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[9 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
공통 | 주제선정 |  |  |  | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 1900-01-01 | 진행완료
| 기능정의 |  |  |  | 44337 | 44338 | 2 | 진행완료
| 시나리오작성 |  |  |  | 44338 | 44339 | 2 | 진행완료
| 화면 구성 |  |  |  | 44339 | 44340 | 2 | 진행완료
1
1
1
1
정윤정 | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
박지선 | 댓글작성 | MVC | 댓글 리스트 |  | 2021-05-25 | 2021-05-30 | 6 | 진행완료
| 게시글 좋아요/싫어요 | AJAX | 게시글 좋아요/싫어요 |  | 44347 | 44353 | 7 | 진행완료
| 실시간 영화 순위 | API | 현재 상영중인 영화 순위 API |  | 44354 | 44356 | 3 | 진행완료
| 영화 순위별 포스터 | API | 현재 상영중인 영화 순위 포스터 API |  | 44356 | 44358 | 3 | 진행완료
| 좋아요 순위별 게시글 | MVC | 좋아요 많이 받은 순위별 게시글 |  | 44358 | 44360 | 3 | 진행완료
| 화면 디자인 | View | 화면 디자인 |  | 44361 | 44363 | 3 | 진행완료
1
1
이정현 | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
원종현 | 댓글 리스트 | MVC | 작성 된 게시판에 댓글 리스트 구현 |  | 2021-05-23 | 2021-05-25 | 3 | 진행완료
| 댓글 삭제 | MVC | 댓글 번호를 통해 바로 삭제 |  | 44341 | 44345 | 5 | 진행완료
| 댓글 삭제 | Ajax | Ajax로 화면전환 없이 댓글 삭제 가능 |  | 44345 | 44351 | 7 | 진행완료
| 댓글 수정 | Ajax | Ajax로 구현실패 |  | 44351 | 44353 | 3 | 진행완료
| 댓글 수정 | View | 수정 View를 따로 만들어 댓글 내용 수정 |  | 44353 | 44354 | 2 | 진행완료
| Rent 게시판 | MVC | List 및 Insert 구현 |  | 44354 | 44357 | 4 | 진행완료
| Rent 게시판 | MVC | Update 및 delete 구현 |  | 44358 | 44360 | 3 | 진행완료
| Rent 게시판 | Local에서 업로드 | 사진 업로드 |  | 2021-06-13 | 2021-06-16 | 4 | 진행완료
최재우 | [6 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
Formulas:
진행중 = [착수검토]-[시작일]+1